## CONTROLE_(PREENCHER)
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE

TRAMITAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS E PROJETOS
POSIÇÃO: 28/02/2018
EMPRESA		CONSULTA PRÉVIA					PROJETO					TOTAL DE / DIAS DE TRAMITAÇÃO
		DADOS GERAIS					EMPREENDIMENTO					TRAMITAÇÃO (SUDENE)					TRAMITAÇÃO (AGENTE OPERADOR)					TRAMITAÇÃO (SUDENE)
					LOCALIZAÇÃO		DESCRIÇÃO			RESOLUÇÃO SUDENE			OFÍCIO (COMUNICA DECISÃO)			TERMO DE ENQUADRAMENTO	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO				APRESENTAÇÃO DO PROJETO			ANÁLISE DO PROJETO				TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO	PARTICIPAÇÃO SUDENE		RESOLUÇÃO SUDENE			CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CÓDIGO / SIGFDNE	STATUS	DATA / PROTOCOLO	NÚMERO / PROTOCOLO	PROCESSO	PASTA	MUNICÍPIO(S)	UF	NATUREZA	SETOR	OBJETIVO	DECISÃO	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	DATA / RECEBIMENTO	VALIDADE	BANCO	DATA EMPRESA / SOLICITOU AUTORIZAÇÃO	PRAZO PARA BANCO AUTORIZAR PROJETO	DATA EFETIVA / DA AUTORIZAÇÃO / DO BANCO	PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO / (S/ PRORROGAÇÃO)	PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO / (C/ PRORROGAÇÃO)	DATA EFETIVA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO	PRAZO PARA ANÁLISE DO PROJETO / (S/ PRORROGAÇÃO)	PRAZO PARA ANÁLISE DO PROJETO / (C/ PRORROGAÇÃO MÁXIMA)	DATA DO PARECER DO AGENTE OPERADOR	RESULTADO	DATA DE PROTOCOLO SUDENE	PRAZO PARA / DECISÃO	RESULTADO	NÚMERO	DATA	D.O.U	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA EMPRESA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO / (S/ PRORROGAÇÃO)	PRAZO PARA EMPRESA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO / (C/ PRORROGAÇÃO)	PRAZO PARA EMPRESA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO / (C/ PRORROGAÇÃO SUDENE)	DATA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO	STATUS
PEDRA CHEIROSA I ENERGIA S A	10.883.378/0001-34	Z2H8T0	Finalizada	30/11/16	59334.002733/2016-25	59334.002733/2016-25	P009	Itarema	CE	Implantação	Energia	Implantação do Parque Eólico Pedra Cheirosa I para geração de energia elétrica, com potência instalada de 25,2 MW	APROVA	0261/2016	29/12/16	2251/2016	29/12/16	11/01/17	11/04/17	BNB	29/12/17	28/01/18	29/12/17	27/02/18	28/04/18	15/02/17	16/05/17	16/04/17	20/06/17	APROVA	10/07/17	09/08/17	APROVA	283/2017	09/08/17	11/08/17		10/10/17	09/12/17	08/04/18		Em contratação
PEDRA CHEIROSA II ENERGIA S A	10.883.587/0001-88	E2R5E1	Finalizada	30/11/16	59334.002734/2016-70	59334.002734/2016-70	P010	Itarema	CE	Implantação	Energia	Implantação do Parque Eólico Pedra Cheirosa II para geração de energia elétrica com potência instalada de 23,1MW	APROVA	0262/2017	29/12/16	2252/2016	29/12/16	11/01/17	11/04/17	BNB	29/12/17	28/01/18	29/12/17	27/02/18	28/04/18	15/02/17	16/05/17	16/04/17	20/06/17	APROVA	10/07/17	09/08/17	APROVA	284/2017	09/08/17	11/08/17		10/10/17	09/12/17	08/04/18		Em contratação
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S A	27.965.273/0001-27	R0H4V6	Finalizada	30/10/17	59334.002159/2017-96	59334.002038/2017-44	R011	Currais Novos e Lagoa Nova	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de Linha de Transmissão entre os municípios de Lagoa Nova/RN e Currais Novos/RN	APROVA	0286/2017	28/11/17	1735/2017	29/11/17	06/12/17	06/03/18	CEF			07/12/17	05/02/18	06/04/18
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S A	13.952.064/0001-34	C1V2S9	Finalizada	01/11/17	59334.002220/2017-03	59334.001329/2017-15	C057	Salvador	BA	Ampliação e Modernização	Infraestrutura hospitalar	Ampliação e modernização de unidade hospitalar em Salvador/BA	APROVA	0287/2017	28/11/17	1736/2017	29/11/17	13/12/17	13/03/18
BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S A	17.119.291/0001-34	A9P4P6	Finalizada	12/12/17	59334.002591/2017-87	59334.002591/2017-87	B017	Diversos	PE	Implantação	Infraestrutura (Saneamento)	Implantação, recuperação e modernização dos sistemas de esgotamento sanitário em 15 municípios, sendo 14 da Região Metropolitana de Recife e mais o município de Goiana, Estado de Pernambuco	APROVA	0288/2017	19/12/17	1874/2017	20/12/17	21/12/17	21/03/18	CEF			08/01/18	09/03/18	08/05/18
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S A	27.965.298/0001-20	W1S2Z7	Finalizada	27/12/17	59334.002793/2017-29	59334.002793/2017-29	R013	Diversos	PB	Implantação	Infraestrutura (Distribuição de Energia)	Implantação do sistema de transmissão Campina Grande III - Pau Ferro, em seis municípios da Paraíba	APROVA	0289/2018	24/01/18	0154/2018	25/01/18	30/01/18	30/04/18
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S A	27.965.588/0001-74	X2H9L5	Finalizada	27/12/17	59334.002792/2017-84	59334.002792/2017-84	R012	Diversos	CE, PE. PI	Implantação	Infraestrutura (Distribuição de Energia)	Instalação e operação do sistema de transmissão Queimada Nova II - Milagres II C1, em oito municípios do estado do Ceará, doze do estado de Pernambuco e quatro do estado do Piauí	APROVA	0290/2018	24/01/18	0155/2018	25/01/18	30/01/18	30/04/18
JR INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	21.976.625/0001-63	F5P3B9	Finalizada	16/01/18	59334.000077/2018-98	59334.002370/2017-17	J004	Estreito	MA	Implantação	Agroindústria	Implantação de Indústria Frigorífica em Estreito-MA	APROVA	0292/2018	08/02/18	0255/2018	08/02/18	22/02/18	23/05/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S A	26.845.393/0001-28	X4Q7X6	Em Expedição	07/02/18	59334.000199/2018-84	59334.000199/2018-84	E040	Diversos	BA, MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 4 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	DEVOLVE			0310/2018	23/02/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S A	26.845.283/0001-66	Q2Z1Z8	Em Expedição	07/02/18	59334.000197/2018-95	59334.000197/2018-95	E041	Diversos	BA, MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 5 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	DEVOLVE			0311/2018	23/02/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S A	26.845.173/0001-02	S1V8Y2	Em Expedição	07/02/18	59334.000198/2018-30	59334.000198/2018-30	E042	Diversos	MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 6 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	DEVOLVE			0312/2018	23/02/18

## DADOS_PREENCHIMENTO
STATUS
Finalizada
Em análise

SETOR
Agroindústria
Agricultura, inclusive Silvicultura
Pecuária
Cadeia produtiva de alimentos e bebidas
Cadeia produtiva de calçados, têxtil e confecções
Cadeia produtiva da indústria naval e da aviação, inclusive manutenção e reparação
Cadeia produtiva de papel e celulose
Cadeia produtiva de petróleo e gás
Cadeia produtiva de veículos automotores, ferroviários, tratores e máquinas agrícolas
Extração, beneficiamento e transformação de minerais metálicos e nãometálicos
Infraestrutura: equipamentos e instalações em telecomunicações, transporte (inclusive multimodais), logística, abastecimento de água, irrigação para utilização própria ou de terceiros, esgotamento sanitário, produção e distribuição e gás, produção e refino de petróleo, dutoviários, portos e terminais, empreendimentos não-governamentais de infraestrutura em serviços públicos de água, tratamento de resíduos sólidos (inclusive para produção de energia), biocombustíveis, aeroportos e terminais, projetos de geração, transmissão e distribuição de energia
Indústria de defesa, observando as vedações contidas na Resolução CMN nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012 e alterações
Indústria de embalagens
Indústria química (excluídos os explosivos)
Infraestrutura educacional
Infraestrutura hospitalar
Investimentos em economia verde (investimentos que poupem recursos ambientais)
Metalurgia, siderurgia, material elétrico e de comunicações, material de transporte, mecânica (fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle de processos produtivos e outras máquinas e equipamentos específicos)
Indústria de embalagens
Empreendimento de Turismo em suas diversas modalidades, inclusive os empreendimentos hoteleiros e outros projetos
Investimentos que contemplem a exportação de parte ou toda produção para o mercado externo
Projetos integrados e ou vinculados às opções baseadas em tecnologia e inovação, inclusive aqueles referenciados em Planos Estratégicos com ações regionalizadas na área de atuação da SUDENE e
Segmentos de Tecnologia da Informação e da Comunicação – TIC, eletroeletrônico, farmacêutica, desenvolvimento de software, semicondutores, nanotecnologia, bioindústria, biotecnologia, bioenergia, robótica, automação, mecatrônica, microeletrônica e outros segmentos correlacionados.

DECISÃO
APROVA
NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)
NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)

BANCO
BNB
CEF
BB

RESULTADO
APROVA
ARQUIVA

STATUS
Contratado
Em contratação
Arquivado